## Calendario
		Junio				Julio				Agosto				Septimbre
		Intervalo (Dias)	Horas			Intervalo (Dias)	Horas			Intervalo (Dias)	Horas			Intervalo (Dias)	Horas
	1	24 a 28	12,5		2	01 a 05	12,5		7	05 a 09	12,5		11	02 a 06	12,5
		Total	12,5		3	08 a 12	12,5		8	12 a 16	12,5		12	09 a 13	12,5
					4	15 a 19	12,5		9	19 a 23	12,5			Total	137,5
					5	22 a 27	12,5		10	26 a 30	12,5
					6	29 a 02/08	12,5			Total	112,5
						Total	75
Horas hombre del proyecto	400
Horas totales por persona (HTP)	133,333333333333
Horas trabajadas por dia	2,5
Dias trabajados en la semana	5
HTP/NS (Numero de horas en una semana por persona)	12,5
Total de semanas del proyecto	12

Tareas	Duración	Inicio	Fin
Incremento 1	4 semanas	24-jun	19-jul
Incremento 2	4 semanas	22-jul	16-ago
Incremento 3	4 semanas	19-ago	13-sep

## Carta Gantt
	Carta Gantt: Nombre del Proyecto
	Fecha de inicio: 24-06-19
	Fecha de término: 13-09-19				Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5					Semana 6					Semana 7					Semana 8					Semana 9					Semana 10					Semana 11					Semana 12
	Tareas	Responsables (Rol)	24-jun	25-jun	26-jun	27-jun	28-jun	01-jul	02-jul	03-jul	04-jul	05-jul	08-jul	09-jul	10-jul	11-jul	12-jul	15-jul	16-jul	17-jul	18-jul	19-jul	22-jul	23-jul	24-jul	25-jul	26-jul	29-jul	30-jul	31-jul	01-ago	02-ago	05-ago	06-ago	07-ago	08-ago	09-ago	12-ago	13-ago	14-ago	15-ago	16-ago	19-ago	20-ago	21-ago	22-ago	23-ago	26-ago	27-ago	28-ago	29-ago	30-ago	02-sep	03-sep	04-sep	05-sep	06-sep	09-sep	10-sep	11-sep	12-sep	13-sep
	Incremento 1: Registro del caso		Incremento 1					Incremento 1
Verificación	Requisitos del Sistema	Interlocutor
	Analisis del Sistema	Interprete
	Diseño del Software	Interprete
	Diseño de Módulos	Calidad
Validación	Prueba Unitaria	Interlocutor
	Prueba de Integración	Interprete
	Prueba de Sistema	Calidad
	Prueba de Validación	Interlocutor
	Entregable 1	Calidad
	Incremento 2: Registro de Contacto					Incremento 2
Verificación	Requisitos del Sistema	Interlocutor
	Analisis del Sistema	Interprete
	Diseño del Software	Interprete
	Diseño de Módulos	Calidad
Validación	Prueba Unitaria	Interlocutor
	Prueba de Integración	Interprete
	Prueba de Sistema	Calidad
	Prueba de Validación	Interlocutor
	Entregable 2	Calidad
	Incremento 3: Enlace Abogado Patrocinante					Incremento 3					Incremento 1
Verificación	Requisitos del Sistema	Interlocutor
	Analisis del Sistema	Interprete
	Diseño del Software	Interprete
	Diseño de Módulos	Calidad
Validación	Prueba Unitaria	Interlocutor
	Prueba de Integración	Interprete
	Prueba de Sistema	Calidad
	Prueba de Validación	Interlocutor
	Entregable 3	Calidad